附件1

2023年山东省自然科学基金申报时间安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 具体任务 | 责任人 |
| 11.3-11.13 | 项目申请人系统内完成申请，要求个人多次检查，保证质量。提交后，二级单位科研秘书随时进行初次形式审查。 | 项目申请人  各二级单位科研秘书 |
| 11.14-11.20 | 各二级单位组织论证。可采用线下专家（组）现场指导、线上论证、函评等方式进行专家（组）把关。 | 各二级单位负责人  科研工作分管院长  科研秘书 |
| 11.21-11.26 | 项目申请人根据意见对申请书进行修改完善 | 项目申请人 |
| 11.27-12.1 | 科学技术处组织形式审查，同时项目申请人根据审核意见修改完成终稿。 | 科学技术处相关工作人员  各二级单位科研秘书  项目申请人 |
| 12.2-12.3 | 科学技术处在系统内完成最终审核，提交科技厅。 | 科学技术处相关工作人员 |